40

ส่วนที่  4
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  สามารถสรุปได้  ดังนี้

๑.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔8 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559)  

๑.๒  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสามารถดำเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของแผนฯ


๑)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61
(  โครงการที่บรรจุในแผน  
จำนวน   271 โครงการ



(  สามารถดำเนินการได้    
จำนวน   20  โครงการ   



(  คิดเป็นร้อยละ  7.38
	การดำเนินงาน
	แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
๒๕61
	แผนการดำเนินงาน
๒๕61
	ข้อบัญญัติ
๒๕61
	ดำเนิน
การ
ได้จริง

	จำนวนโครงการ
	271
	68
	68
	20

	ร้อยละ
	-
	25.09
	๑๐๐
	29.41


จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เฉพาะปี ๒๕61  มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมในปริมาณมากเกินไป  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณมีจำกัด  
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมิน ดังนี้

2.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น 3  ระดับ  คือ ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้  ระดับพอใจมาก ร้อยละ  53.20 , พอใจ  ร้อยละ  42.54 , ไม่พอใจ ร้อยละ 4.44
 
2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนในแต่ละยุทธศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน  5  ยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ผลการประเมินคือ 2,314  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 82.64, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ผลการประเมินคือ  2,271 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.11 , ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ผลการประเมินคือ 2,251  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 80.39  , ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผลการประเมินคือ 2,232  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 79.71 , ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ผลการประเมินคือ 2,280  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.43
 ๓.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนดำเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ  หากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด  
4.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  มีดังนี้
 
 
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น  จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยมาก 
 

(2)  การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 

(3) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 

(4) ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ เป็นต้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้
(๑)  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาฯ มีจำนวนมาก
(๒)  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
(4)  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่     
5.  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา)  
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

5.๑  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ควรมีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิธีการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
(2)  การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ  รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
(3)  การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ทั้งนี้อาจจะเน้นย้ำให้มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
(4)  บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น
(5) ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้
(6) สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.๒  การบริการประชาชน
๑)  ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ประปา และไฟฟ้า ใช้สามารถใช้งานได้ดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  
๒)  ควรปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี  
๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่นผ่านทางหอกระจายข่าว  บอร์ดปิดประกาศประจำหมู่บ้าน  เว็ปไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่านี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ่อยๆ 

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม  เช่น รพ.สต.บ้านปลายน้ำ  สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลบ้านนาสาร  เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และการบริการแก่ประชาชน
๕)  การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากขึ้น  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมากขึ้น

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนในตำบล  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
