23

ส่วนที่  2
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้นำเอาคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ทั้งนี้ได้สรุปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้กำหนดไว้ด้วย ดังนี้

2.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


1).  วิสัยทัศน์
 

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างงานด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ”
 

2).  ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
3).  เป้าประสงค์
1). พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมขน เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายพร้อมขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
๒). ประชาชนในพื้นและเขตติดต่อมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงติดต่อได้กันอย่างสะดวกสบาย
3). ครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกัน ชุมชน  และสังคมมีความเข้มแข็ง
4). เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5). ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6). การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารจัดการดิน ป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความหลากหลายทางชีวภาพ
7). มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง 

8). ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เพียงพอตลอดปี
9).  ส่งเสริมการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
10).  ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ
11).  ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
12).  ประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท์ปรองดอง

4). กลยุทธ์
 
1). การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

 
2). การพัฒนาการสาธารณูปโภค
 
3). การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง
 
4). การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

5). การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุนและการพาณิชยกรรม

6). การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

7). การจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8). การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

9). การส่งเสริมและพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม

10). การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

11). การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

12). การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13). การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย

14). การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ค่าเป้าหมาย
1).  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
๒).  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
3).  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
4).  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5).  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
6).  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
7). ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น 
8).  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
9).  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10).  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
2.2 แบบติดตามและประเมินผลแบบ  1,2 และ ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	ประเด็นการประเมิน
	มีการดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	(
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	(
	

	3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
	(
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	(
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	(
	

	๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	(
	

	ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น

	๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล 
	(
	

	๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 
	(
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
	(
	

	๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
	(
	

	๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	(
	

	๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
	(
	

	๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
	(
	

	๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
	(
	

	๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
	(
	

	๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	(
	

	๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
	(
	

	๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
	(
	

	๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
	(
	


  ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผล พบว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 19 ข้อ
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 - กันยายน  พ.ศ.๒562
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  
  
๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (เดือนตุลาคม 2561-เดือนกันยายน 2562)
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2561
	ปี  2562
	ปี  2563
	ปี  6564
	รวม  4  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	63
	29,686,419
	82
	69,104,000
	78
	49,647,000
	62
	44,888,000
	285
	193,325,419

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	84
	10,280,000
	106
	10,371,928
	107
	10,415,674
	107
	10,445,674
	404
	41,513,276

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	28
	3,676,000
	30
	4,440,203
	30
	4,450,500
	30
	4,450,500
	118
	17,027,500

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
	41
	1,910,000
	43
	1,914,900
	43
	1,914,900
	43
	1,914,900
	170
	7,654,700

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	32
	3,334,400
	35
	4,189,000
	33
	3,351,000
	32
	3,334,400
	132
	14,208800

	รวม
	248
	48,886,819
	296
	90,020,031
	291
	69,779,074
	274
	65,033,474
	1,109
	273,729,695


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และ ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ถึง (ฉบับที่ 5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รวมทั้งสิ้น 1,109  โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 273,729,695  บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 2 มากที่สุด จำนวน 404 โครงการ งบประมาณ 41,513,276 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 285  โครงการ งบประมาณ 193,325,419  บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนโครงการ 118 โครงการ  งบประมาณ 17,027,500 บาท
4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจำปี พ.ศ.2562  
(ฐานข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6
	13.64
	4
	9.09
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	10
	22.73

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	4
	11.36
	-
	-
	15
	34.09
	-
	-
	-
	-
	19
	43.18

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	2
	4.55
	-
	-
	7
	15.91
	-
	-
	-
	-
	9
	20.45

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	1
	2.27
	-
	-
	-
	-
	1
	2.27

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	3
	6.82
	1
	2.27
	1
	2.27
	-
	-
	-
	-
	5
	11.36

	รวม
	15
	34.09
	5
	11.36
	24
	54.55
	-
	-
	-
	-
	44
	100


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ถึง  (ฉบับที่  5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2562 จำนวนทั้งหมด 44  โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน  15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.17 และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.44  โดยยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการเสร็จมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.47 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.69 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2,488,000
	55.53
	2,400,000
	53.57
	4,888,000
	71.04

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	220,138
	4.91
	-
	-
	220,138
	3.20

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	924,371
	20.63
	-
	-
	924,371
	13.43

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	848,000
	18.93
	-
	-
	848,000
	12.33

	รวม
	4,480,517
	100
	2,400,000
	53.57
	6,880,509
	100


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ถึง (ฉบับที่  5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2562 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,880,509  บาท  แยกเป็นงบปกติ จำนวน 4,480,517  บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ถึง (ฉบับที่  5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปี 2562 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,886,819  บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คิดเป็นร้อยละ 14.07  ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น  34,300,000  บาท
6. งบประมาณระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณปี พ.ศ.2562 (กันเงินจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและโครงการจ่ายขาดเงินสะสม)
	ลำดับ
	โครงการ
	แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณระหว่างดำเนินงาน
(กันเงิน)

	1
	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี
	ข้อบัญญัติ
	150,000
	80,000

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านหมาก-ท้ายนา หมู่ที่ 4
	ข้อบัญญัติ
	492,000
	492,000

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ 7
	ข้อบัญญัติ
	363,000
	363,000

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4
	ข้อบัญญัติ
	742,000
	742,000

	ลำดับ
	โครงการ
	แหล่งงบประมาณ
	งบประมาณอนุมัติ
	งบประมาณระหว่างดำเนินงาน
(กันเงิน)

	5.
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณ
	ข้อบัญญัติ
	179,000
	179,000

	งบประมาณระหว่างดำเนินการ (กันเงิน) ข้อบัญญัติ
	1,856,000


ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2562
	ยุทธศาสตร์
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-


ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีดังนี้
 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น
 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ถึง (ฉบับที่  5)  มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย
 
3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 
5. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานด้านสาธารณสุข งานด้านการจัดเก็บรายได้  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ
 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ควรมีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิธีการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น
 
2. การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ  รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
 
3. การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ทั้งนี้อาจจะเน้นย้ำให้มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 
4. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น
 
5. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้
 
6. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖  เดือน  
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : 31  ตุลาคม  2562
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ
	

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี
	บรรจุในข้อบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	63
	10

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	84
	19

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	28
	9

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	41
	1

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	32
	5

	รวม
	248
	44


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ถึง (ฉบับที่  5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ปี พ.ศ.2562 มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนจำนวน  248 โครงการ มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.74 โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 19 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 10 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติน้อยที่สุด  จำนวน 1  โครงการ 
แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   35   คน



๑.๑  เพศ  
ชาย    จำนวน   14   คน

๑.๒  เพศ  
หญิง   จำนวน    21   คน
๒.  อายุ
๒.๑   ต่ำกว่า  ๒0  ปี  


จำนวน
 
0 
คน  



๒.๒  ระหว่าง  ๒0 - 3๐  ปี

จำนวน  
13
คน  



๒.๓  ระหว่าง  31 - 40  ปี

จำนวน
 
6
คน 


2.4  ระหว่าง  41-50  ปี

จำนวน

7
คน


2.5  ระหว่าง  51 – 60  ปี

จำนวน

8
คน


๒.6  มากกว่า  ๖๐  ปี   

 
จำนวน

1
คน
 
๓.  การศึกษา


๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา

จำนวน     
4
คน  


๓.๒  มัธยม/เทียบเท่า        

จำนวน

12
คน   


3.3  อนุปริญญา



จำนวน

4
คน



๓.4  ปริญญาตรี    


จำนวน       
12
คน   



๓.5  สูงกว่าปริญญาตรี   


จำนวน
 
1   
คน


3.6  อื่นๆ



จำนวน

2
คน

๔.  อาชีพ


๔.๑  รับราชการ



จำนวน

5
คน





๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ


จำนวน

2
คน



๔.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

จำนวน

8
คน



๔.๔  รับจ้าง



จำนวน

8
คน


4.5  นักเรียน/นักศึกษา


จำนวน

4
คน


4.6  เกษตรกร



จำนวน

8
คน



๔.๕  อื่นๆ



จำนวน

0
คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพัฒนา
	ระดับความพึงพอใจ 

	
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	√
	
	

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	√
	

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	√
	

	๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	√
	

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	√
	

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	√
	
	

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	√
	
	

	๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	√
	

	๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	√
	


แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป
๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   35   คน



๑.๑  เพศ  
ชาย    จำนวน   10   คน

๑.๒  เพศ  
หญิง   จำนวน    25   คน
๒.  อายุ
๒.๑   ต่ำกว่า  ๒0  ปี  


จำนวน
 
0 
คน  



๒.๒  ระหว่าง  ๒0 - 3๐  ปี

จำนวน  
11
คน  



๒.๓  ระหว่าง  31 - 40  ปี

จำนวน
 
11
คน 


2.4  ระหว่าง  41-50  ปี

จำนวน

0
คน


2.5  ระหว่าง  51 – 60  ปี

จำนวน

9
คน


๒.6  มากกว่า  ๖๐  ปี   

 
จำนวน

4
คน
 
๓.  การศึกษา


๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา

จำนวน     
13
คน  


๓.๒  มัธยม/เทียบเท่า        

จำนวน

15
คน   


3.3  อนุปริญญา



จำนวน

0
คน



๓.4  ปริญญาตรี    


จำนวน       
7
คน   



๓.5  สูงกว่าปริญญาตรี   


จำนวน
 
0   
คน


3.6  อื่นๆ



จำนวน

0
คน

๔.  อาชีพ


๔.๑  รับราชการ



จำนวน

2
คน





๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ


จำนวน

2
คน



๔.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

จำนวน

6
คน



๔.๔  รับจ้าง



จำนวน

11
คน


4.5  นักเรียน/นักศึกษา


จำนวน

2
คน


4.6  เกษตรกร



จำนวน

12
คน



๔.๕  อื่นๆ



จำนวน

0
คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(10 คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.82

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.63

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.94

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.11

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.11

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.51

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น
	7.63

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.26

	รวม
	7.50


ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(10 คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.25

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.91

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.46

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.34

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.34

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.40

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น
	7.89

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.31

	รวม 
	7.61


ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  1๐  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.29

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.23

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.66

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.43

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.09

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.03

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น
	6.97

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.86

	รวม 
	7.32


ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  1๐  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.29

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.06

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.91

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.54

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.83

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.54

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น
	7.51

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.77

	รวม 
	7.31


ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
	ประเด็นการพัฒนา
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  1๐  คะแนน)

	๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.00

	๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.34

	๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.20

	๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.54

	๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.40

	๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.66

	๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชานในท้องถิ่น
	7.31

	8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.37

	รวม 
	7.35


