38

ส่วนที่  4  
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
 
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒561 – ๒๕๖4)  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  ครั้งที่ 2  รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
4.๑  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4) 
 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หน้า 24  ข้อ 7 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้ดำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันพุธ ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.2560 เวลา ๑๓.0๐ น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน   ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลสภาพพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	10

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	23

	๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	65

	     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๑๐)
	(๑๐)

	     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(๑๐)
	(๑๐)

	     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)
	(๑๐)

	     3.4 วิสัยทัศน์
	(๕)
	(๕)

	     3.5 กลยุทธ์
	(๕)
	(๕)

	     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(๕)
	(๕)

	     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)
	(๕)

	     3.8 แผนงาน
	(๕)
	(๕)

	     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(๕)
	(๕)

	     3.10 ผลผลิต/โครงการ
	(๕)
	(๕)

	รวม
	๑๐๐
	94


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
	2๐
(3)
	9
(3)

	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(2)
	(2)

	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
	(2)
	(2)

	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(2)
	(1)

	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
	(2)
	(2)

	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	
	

	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	๒. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
	25
(3)
	20
(3)

	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(2)
	(0)

	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น เป็นต้น
	(4)
	(3)

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๒. การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(4)
	(3)

	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนา
	(4)
	(3)

	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
	(4)
	(4)

	
	(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
	(4)
	(4)

	3. ยุทธศาสตร์
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	65
(10)
	65

(10)

	
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด

	(10)
	(10)

	
	ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล

	(10)
	(10)

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	  3.4 วิสัยทัศน์
  3.5 พันธกิจ
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
    3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์(ตัวชี้วัดรวม)
  3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
 3.9 ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
  3.10 ผลผลิต/โครงการ
	วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	(5)

	
	พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ
	(5)
	(5)

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
	(5)
	(5)

	
	ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์(ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวกำหนดว่าผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น
	(5)
	(5)

	
	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
	(5)
	(5)

	
	ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนาเป็นตัวกำหนดว่าผล
สัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
	(5)
	(5)

	
	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี
	 (5)
	(5)

	
	รวมคะแนน
	100
	94


4.๒  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๒๑)
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันพุธ ที่  6 กรกฎาคม  ๒๕๕๙  (เวลา ๑๓.0๐ น.)  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการโดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
	ประเด็นการพิจารณา 
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	๑๐
	๑๐

	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	๑๐
	8

	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	๑๐
	8

	๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
	๑๐
	8

	๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 
	๖๐
	51

	   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
	๕
	๕

	   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
	๕
	๕

	   ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 
	๓
	๓

	   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	๕
	3

	   ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) 
	๓
	๓

	   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
	๔
	3

	   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	๕
	3

	   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 
	๓
	0

	   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ 
	๕
	4

	   ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	๕
	5

	   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ 
	๔
	4

	   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 
	๕
	5

	   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
	๕
	๕

	   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
	๓
	๓

	รวม
	๑๐๐
	85


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์๒ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ
	๑๐
	10

	๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่นการวัดจำนวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่จำวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
	๑๐
	8

	๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการกิจกรรมงานต่างๆที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์การดำเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน
ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
	๑๐
	8

	๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
	๑๐
	8

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๕. โครงการพัฒนา
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
	๖๐
	56

	  ๕.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมี
ความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	๕
	5

	  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	๕
	๕

	  ๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์
มีความเหมาะสมกับ
โครงการ
	การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	๓
	3

	  ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	๕
	3

	  ๕.๕เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี    (๓ปี)
	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)

	๓
	๓

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	  ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ประการในการจัดทาโครงการได้แก่๑) ความประหยัด (Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      ๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ๕) ความโปร่งใส (Transparency)
	๔
	3

	  ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์
	๕
	3

	  ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา๓ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง
	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา๓ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริงกรณีมี๒ปีก็ให้แสดง๒ปีกรณีมี๑ปีก็ให้แสดง๑ปีโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้๓ปี
	๓
	0

	  ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุม

ระยะเวลา๓ปีทุก
โครงการ
	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง  ๓ปีทุกโครงการ
	๕
	4

	  ๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้
	๕
	5

	  ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับกำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอาจเป็นร้อยละจำนวนเป็นต้น
	๔
	4

	  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้
	๕
	5

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	  ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์
	๕
	๕

	  ๕.๑๔ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท.๐๓ และแบบยท.๐๔
	หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบยท. ๐๓และแบบยท. ๐๔ และแบบผ. ๐๑จะต้องถูกต้องตรงกันทุกยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๓
	๓

	
	รวมคะแนน
	๑๐๐
	84


4.3การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้
[image: image5.emf]
ประกาศ อบต.ลำพูน
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม  2560)
*******************************************
 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
      
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2559-เดือนมีนาคม  2560)  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ
ข. พันธกิจ
 
1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 
3.พัฒนาสังคม
 
4.พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค

1.3 แนวทางการพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

2.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการลงทุนและการพาณิชยกรรม
 
2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

2.4 แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

3.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

4.1 แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

4.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
 
4.3 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
5.1 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
 
5.2 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ง. การวางแผน
    
อบต.ลำพูน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป

   
อบต.ลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ดังนี้

	
ยุทธศาสตร์
	2560
	2561
	2562

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	128
	31,117,000
	91
	19,300,000
	75
	14,650,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	74
	7,090,000
	66
	2,470,000
	63
	2,320,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
	27
	2,196,000
	24
	1,716,000
	24
	1,716,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
	44
	3,830,000
	40
	930,000
	40
	930,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	52
	8,143,000
	33
	1,173,000
	33
	1,173,000

	รวม
	325
	52,376,000
	254
	25,589,000
	235
	20,789,000


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 3 ปี  

[image: image6.png]


เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 3 ปี
[image: image7.png]rsmanitmisndummdisanstinudesi

auseanfnmimd U rianinan sesTid faandan

wasfaun e

augeamfnmimdunrdaatunsdnsAauaz sy
™ 2562

2561
2560

Vraafiu

gusanfnmimdunrdaatuannwilfn

PRI £ g
gnadaainsimusulasaieiug

0 20 40 60 80 100 120 140




เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
จ. การจัดทำงบประมาณ
      ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2559โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 4,309,182  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2
	1,114,000

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	-
	-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	4
	2,711,792

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	8
	483,390

	รวม
	14
	4,309,182


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
[image: image1.png]Tssns

rsmanitmisndummdisanstinudesi

gugenanfnmimduneianmian sssTiEd Aaonfauuay

Vimunmvieadien

augeamfnmimdunrdaatunsdnsAauaz sy

Vraafiu

gusanfnmimdunrdaatuannwilfn

PRI £ g
gnadaainsimusulasaieiug

sy




  
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
[image: image2.png]rsmanitmisndummdisanstinudesi

ausenanfnmimd NP iAnIRan e TG

Fwradauuarimumniniaaiion

gusAanfnmimdun s AnAaua:

Aaugerufinaiu

gusanfnmimdunrdaatuannwilfn

PRI £ g
gnadaainsimusulasaieiug

ulszanng

Y o em
AN tadynn

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00  3,000,000.00

W snlrzunal




  
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำพูน  
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหมาก-บ้านกอบแก้ว (สายซอยท่าทราย) ม.4
	เงินสะสม
	856,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก
	ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.
	กองช่าง


	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.5
	เงินสะสม
	258,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร
	เจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังสูง
	กองช่าง

	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินสะสม
	289,000.00
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ปรับปรุงภูมิทัศน์
	กองช่าง

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	1,440,000.00
	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรีน ศพด. และโรงเรียนในพื้นที่
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
	สำนักปลัด

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	955,292.00
	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียน ศพด.และโรงเรียนในพื้นที่
	อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
	สำนักปลัด

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการก่อสร้างเสาธง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพูน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	27,500.00
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ก่อสร้างเสาธง
	กองช่าง

	7
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	64,600.00
	เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานของส่วนราชการต่างๆ
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	สำนักปลัด

	8
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	4,300.00
	เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการต่างๆ
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	สำนักปลัด

	9
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	256,440.00
	เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้างของส่วนราชการต่างๆ
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
	กองช่าง

	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	10
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	118,000.00
	เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
	กองช่าง

	11
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาสารตามโครงการ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	1,500.00
	เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีจิตสำนึกในการักษาและหวงแหนสถาบัน
	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
	สำนักปลัด

	12
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	11,700.00
	เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานของส่วนราชการต่างๆ
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	กองคลัง

	13
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	5,850.00
	เพื่อจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	กองช่าง

	14
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	ข้อบัญญัติงบประมาณ 
	21,000.00
	เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส่วนราชการต่างๆ
	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	กองช่าง


ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ
                  อบต.ลำพูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ  จำนวนเงิน 2,958,586  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 1,792,350  บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2
	1,114,000.00
	1
	856,000.00

	ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
	4
	1,510,235.60
	1
	720,000.00

	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	-
	-
	-
	-

	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-

	ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	7
	334,350.00
	6
	216,350.00

	รวม
	13
	2,958,585.60
	8
	1,792,350.00


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
	 
	ยุทธ
ศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนิน
งาน

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหมาก-บ้านกอบแก้ว (สายซอยท่าทราย) ม.4
	เงินสะสม
	856,000.00
	856,000.00
	4/60
	12/01/2560
	30

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ม.5
	เงินสะสม
	258,000.00
	258,000.00
	10/60
	27/03/2560
	45

	3
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินสะสม
	289,000.00
	289,000.00
	9/60
	06/03/2560
	60

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
	 
	1,440,000.00
	196,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	01/11/2559
	50

	
	
	
	
	
	82,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	01/11/2559
	50

	
	
	
	
	
	82,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	01/11/2559
	50

	
	
	
	
	
	196,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	23/01/2560
	50

	
	
	
	
	
	82,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	23/01/2560
	50

	 
	 
	 
	 
	 
	82,000.00
	อุดหนุนอาหารกลางวัน 
	20/03/2560
	50

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลลำพูน
	 
	955,292.00
	473,735.60
	1/60
	01/11/2559
	120

	6
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	โครงการก่อสร้างเสาธง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำพูน
	 
	27,500.00
	27,500.00
	52/60
	02/02/2560
	30


	 
	ยุทธ
ศาสตร์
	โครงการ
	แหล่งที่
มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนิน
งาน

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	 
	64,600.00
	4,200.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	
	 
	 
	 
	 
	14,500.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	
	 
	 
	 
	 
	12,000.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	
	 
	 
	 
	 
	5,000.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	
	 
	 
	 
	 
	4,200.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	
	 
	 
	 
	 
	6,400.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
	 
	256,440.00
	130,000.00
	3/60
	06/01/2560
	15

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
	 
	118,000.00
	118,000.00
	5/60
	02/02/2560
	60

	10
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการอุดหนุนอำเภอบ้านนาสารตามโครงการ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
	 
	1,500.00
	1,500.00
	อุดหนุนวันปิยะมหาราช
	19/10/2559
	3

	11
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	 
	11,700.00
	11,700.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	12
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
	 
	5,850.00
	5,850.00
	21/60
	24/01/2560
	15

	13
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	 
	21,000.00
	21,000.00
	20/60
	19/01/2560
	7


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560
อบต.ลำพูน
	ยุทธ
ศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ
	จำ
นวน
	งบ
ประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	128
	31,117,000.00
	2
	1,114,000.00
	2
	1,114,000.00
	1
	856,000.00
	1
	856,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	74
	7,090,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
	27
	2,196,000.00
	4
	2,711,792.00
	4
	1,510,235.60
	1
	720,000.00
	1
	720,000.00

	ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
	44
	3,830,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	52
	8,143,000.00
	9
	491,390.00
	7
	334,350.00
	6
	216,350.00
	6
	216,350.00


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
[image: image3.png]LNSAIFASAISHAILIAILAISLEUISIANIS
uiiasid

gusmansnIsiaifILAIsinns

NSWEINSESSULING FIIAADUUAY ®100%
wWalnaisvias gy

< o . - LIhEERT]
gusAEasnITaIIAIIAISIIAE
ASAAMIAAUILARYIRIUESSU NavAL = aoumdey
HNEAIEASAITHAIUIAIUAISIIETY mawigoulsiua

AMNINTHIA
Bununisaiunis
vioviug

< . . Ay
HNEAAASAISHAIA U TASIAS R UL

0 20 40 60 80 100 120 140




 
แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
[image: image4.png]YNSAIRASAISHAIIAILAISLEIUIS
Janrsinuiiaig

gusmansnIsiaAILAIsIanIs

NSWEINSESSULING SIIAADULAS =100%
wWalnaisvias gy
Hdadig
4NSAIFASAISHAILIAIUAISIIEEY
ASANIMAUIAYIRILUESSU NaYAY EENVENE T
NSAIRASAISHBILIAIUATSRIEEY = auitieuilsanal
AMNINTHIA

Hununisauais

. . . . ionue
gusAaasnIsNaIIGTASIRE Y

Wugiu

0.00 10,000,00020,000,000 86,000,000.00




 
ช.ผลการดำเนินงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2560 ในเขตพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบผลสำเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหมาก-กอบแก้ว (ม.4-ม.6)  ต.ลำพูน
[image: image8.png]rsmanitmisndummdisanstinudesi

ausenanfnmimd NP iAnIRan e TG

Fwradauuarimumniniaaiion

gusAanfnmimdun s AnAaua:

. 5 W 2562
Aaugerufinaiu

2561

2560
gusanfnmimdunrdaatuannwilfn

PRI £ g
gnadaainsimusulasaieiug

0.00  10,000,000.020,000,000.0(80,000,000.00





[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]e mew mow
S Ll TeX

e T T

e o .
STz




   
2. โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ  หมู่ที่ 3
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



� EMBED MS_ClipArt_Gallery ���








[image: image14.jpg]


_1239517167

