16

ส่วนที่  3
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม  (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยได้นำเอาคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน


ทั้งนี้ได้สรุปวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้กำหนดไว้ด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สร้างงานด้านเศรษฐกิจ   ชีวิตมีคุณภาพ”
3.2 ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.3 เป้าประสงค์

1). พัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
 
2). มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเพียงพอ

3). ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพ

4). ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีสุข

5). ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพดี

6). การบริหารงาน อบต. มีประสิทธิภาพ

7). สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
3.4 ค่าเป้าหมาย

1). ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

2). การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหมู่บ้านร้อยละ 1

3). ประชาชนมีการเรียนรู้ มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม

4). คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พื้นที่การท่องเที่ยวคงธรรมชาติ
3.5  กลยุทธ์

1). การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

2). การพัฒนาการสาธารณูปโภค

3). การพัฒนาระบบจราจรและผังเมือง

4). การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์

5). การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การลงทุนและการพาณิชยกรรม

6). การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

7). การจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8). การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

9). การส่งเสริมและพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม

10). การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย

11). การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

12). การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13). การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย

14). การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

1). ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม ถนน สะพาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางการจราจรให้มีความสะดวก และปลอดภัย

2). พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม
3.7 แบบติดตามและประเมินผลแบบ  2- ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ - กันยายน  พ.ศ.2560
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  
  
๒. รายงานผลการดำเนินงานราย  6  เดือน
( ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)


( ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2560)
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี  2560
	ปี  2561
	ปี  6562
	รวม  3  ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	128
	31,117,000.00
	99
	20,000,000
	82
	15,760,000
	230
	49,247,000

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	74
	7,090,000.00
	66
	2,470,000
	62
	2,310,000
	202
	11,870,000

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	27
	2,196,000.00
	23
	1,716,000
	24
	1,716,000
	73
	5,628,000

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว
	44
	3,830,000.00
	38
	890,000
	38
	890,000
	116
	5,470,000

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	52
	8,143,000.00
	31
	1,153,000
	31
	1,153,000
	106
	9,969,000

	รวม
	325
	52,376,000.00
	257
	26,229,000
	237
	21,829,000
	726
	82,184,000


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รวมทั้งสิ้น 726 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 82,184,000  บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 1 มากที่สุด จำนวน 230 โครงการ งบประมาณ 49,247,000 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 202 โครงการ งบประมาณ 11,870,000บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนโครงการ 73 โครงการ  งบประมาณ 5,628,000 บาท
 
4. จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	
	ปีที่ 1
	ปี 2560
	ปีที่ 2
	ปี 2561
	ปีที่ 3
	ปี 2562
	รวม    3   ปี

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
	13
	430,000
	12
	420,000
	11
	410,000
	36
	1,260,000

	2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
	15
	280,000
	13
	180,000
	13
	180,000
	39
	540,000

	3. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์
โลจิสติกส์
	86
	25,337,000
	53
	14,550,000
	43
	10,650,000
	122
	35,537,000

	4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
	184
	3,130,000
	154
	10,369,000
	145
	9,879,000
	455
	39,917,000

	5. การพัฒนาการสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
	27
	3,510,000
	25
	710,000
	25
	1,500,000
	77
	5,760,000

	รวม
	325
	52,376,000.00
	257
	26,229,000
	237
	21,829,000
	726
	82,184,000


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน รวมทั้งสิ้น 726 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 82,184,000  บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สุด จำนวน 455 โครงการ งบประมาณ 39,917,000 บาท รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 122 โครงการ งบประมาณ 35,537,000 บาท และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนโครงการ 36 โครงการ  งบประมาณ 1,260,000  บาท
5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2560 (พ.ศ.2560) รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.2560) (ฐานข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	4
	4.08
	3
	3.06
	7
	7.14
	-
	-
	-
	-
	14
	12.70

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	1
	1.02
	-
	-
	26
	26.53
	-
	-
	-
	-
	27
	42.86

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	4
	4.08
	-
	-
	11
	11.22
	-
	-
	-
	-
	15
	20.63

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	5
	5.10
	-
	-
	-
	-
	5
	4.76

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	13
	13.27
	-
	-
	24
	24.49
	-
	-
	-
	-
	37
	19.05

	รวม
	22
	22.45
	3
	3.06
	73
	74.49
	-
	-
	-
	-
	98
	100


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ปี 2560 แผนการดำเนินงาน มีจำนวนทั้งหมด 98 โครงการ มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน  22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.45 และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.49  โดยยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการเสร็จมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.27 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจำนวนโครงการที่เสร็จจำนวน  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.08
 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	875,500
	7.12
	6,935,000
	56.43
	7,810,500
	63.55

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	2,982,000
	24.26
	-
	-
	2,982,000
	24.26

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	895,400
	7.29
	-
	-
	895,400
	7.29

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	-
	
	-
	-
	-
	-

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	313,560
	2.55
	289,000
	2.35
	602,560
	4.90

	รวม
	5,066,460
	41.22
	7,224,000
	58.78
	12,290,460
	100


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ปี 2560 (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน  2560) จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,290,460  บาท  แยกเป็นงบปกติ จำนวน 5,066,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.22  และเงินสะสม  จำนวน  7,224,000  บาท โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 52,376,000 บาท เมื่อนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน  2560)  คิดเป็นร้อยละ 23. 47 ของงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน และในส่วนของสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประมาณการรายรับไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งสิ้น 31,338,500  บาท
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560
	ยุทธศาสตร์
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
การดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	-
	-
	-
	-
	-

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-


ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อย
3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ข้อเสนอแนะ
1.  จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๖  เดือน  
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : 30  กันยายน  2560
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ
	

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี
	บรรจุในข้อบัญญัติ
(นำไปปฏิบัติ)

	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	128
	14

	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	74
	27

	ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
	27
	15

	ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	44
	5

	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	52
	37

	รวม
	325
	98


ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ปี พ.ศ.2560 มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนจำนวน325 โครงการ มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.15  โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 37 โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน 27 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจำนวนโครงการที่ปฏิบัติน้อยที่สุด จำนวน 5  โครงการ 
