รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6  ข้อ 29  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลัก     ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงานด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค. การวางแผน

อบต.ลำพูน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ง. การวางแผน

อบต.ลำพูน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.ลำพูน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0.00 | 12 | 39,862,000.00 | 35 | 49,586,987.00 | 47 | 114,704,408.00 | 52 | 75,156,000.00 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 0 | 0.00 | 20 | 7,447,708.00 | 22 | 8,848,393.00 | 24 | 9,831,033.00 | 29 | 11,157,276.00 |
| การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 0 | 0.00 | 8 | 2,506,911.00 | 11 | 3,201,713.00 | 12 | 3,322,768.00 | 12 | 3,322,768.00 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 0 | 0.00 | 3 | 106,810.00 | 3 | 106,810.00 | 3 | 106,810.00 | 3 | 106,810.00 |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 0 | 0.00 | 5 | 1,014,600.00 | 9 | 198,600.00 | 10 | 209,025.00 | 11 | 298,025.00 |
| รวม | 0 | 0.00 | 48 | 50,938,029.00 | 80 | 61,942,503.00 | 96 | 128,174,044.00 | 107 | 90,040,879.00 |

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ลำพูน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณ 4,428,239 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 1,806,000.00 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 14 | 174,781.00 |
| การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 10 | 2,447,458.00 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | - | - |
| รวม | 48 | 4,428,239.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ลำพูน มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายท่าไฟ-วังไทร หมู่ที่ 1 | 436,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิก ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ลงหินแอนไฮไดรต์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ (ช่วงที 3) หมู่ที่ 1 | 483,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 205.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเขาตังกวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 | 426,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 780.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 | 1,000,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 750.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยสุวรรณ 4 หมู่ที่ 7 | 498,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าและออก พร้อมก่อสร้างรั้วของ อบต.ลำพูน | 461,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่มาขอรับบริการที่ อบต. | ก่อสร้างประตูทางเข้าและออก ความกว้าง 5.00 เมตร พร้อมก่อสร้างแนวรั้ว ด้านหน้าทั้งสองด้าน ความยาวรวม 130.00 เมตร รายละเอียดตามที่อบต.ลำพูนกำหนด |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ | 152,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเรียบร้อย เหมาะสม กับการจัดการเรียนการสอน | ปรับปรุง ศพด. โดยการติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม กั้นแบ่งห้องเรียน ปรับปรุงอ่างล้างหน้าและห้องน้ำเด็ก และปรับปรุงส่วนต่างๆ ที่จำเป็น |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุง ศพด. ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน | ทำการปรับปรุง ศพด. โดยการติดตั้งกันสาดเมทัลชีท ฉาบปิดช่องลม 12 จุด รื้อประตูไม้พร้อมติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม 2 จุด รื้อหน้าต่างไม้ พร้อมติดตั้งกระจกอลูมิเนียม จำนวน 6 จุด แก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณอ่างล้างหน้า ติดตั้งตาข่ายปิดบริเวณด้านบนทางเข้า |

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา | 150,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรับปรุง ศพด. ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน | ทำการปรับปรุง ศพด. โดยการติดตั้งกันสาดเมทัลชีท ฉาบปิดช่องลม 12 จุด รื้อประตูไม้พร้อมติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนียม 2 จุด รื้อหน้าต่างไม้ พร้อมติดตั้งกระจกอลูมิเนียม จำนวน 6 จุด แก้ไขน้ำรั่วซึมบริเวณอ่างล้างหน้า ติดตั้งตาข่ายปิดบริเวณด้านบนทางเข้า |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย | 262,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อปรังปรุงต่อเติม ศพด. ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน | ปรับปรุงและต่อเติม ศพด. โดยการปรับปรุงต่อเติม ขนาดกว้าง 4.10x11.60 เมตร |
| 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ลำพูน | 355,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ที่ทำการ อบต. มีห้องเพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ สายงาม เป็นสัดส่วน | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 6.00 ม. จำนวน 2 ห้อง |
| 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายซอยพรุลำเพ็ง หมู่ที่ 1 | 210,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | บุกเบิกถนนสายซอยพรุลำเพ็ง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว ๓๕๔.๐๐ ม. ลงหินแอนไฮร์ไดรด์ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม.ระยะทางยาว ๓๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑๖.๐๐ ตร.ม. |
| 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาสร้างสรรค์ (ช่วงที่2) หมู่ที่1 | 494,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง4.00 ม. ระยะทางยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม.หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0..50 ม. |
| 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่2 | 494,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 80000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 ม. |
| 14. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเมาะ-ประชานิมิต-เชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่3 | 2,000,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเมาะ-ประชานิมิตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 40000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200000 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 ม. และก่อสร้างถนนซอยกลัวเมีย ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 61.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 244.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 ม. |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| 15. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 4 | 635,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 337.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1011.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 ม. |
| 16. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 5 | 494,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 945.00 ม. หนา 0.15 ม. หือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378000 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.50 ม. |
| 17. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอบแก้ว-ปลายธาร หมู่ที่ 6 | 2,149,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | (ช่วงที่1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 18400 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110400 ตร.ม. ไหล่ทางกินคลุกข้างล่ะ 0.50.ม. (ช่วงที่2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 297.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2376.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.25 ม. |
| 18. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงถนนสายกอบแก้ว-คลองหา หมู่ที่ 6 | 473,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทางยาว 1590.00 ม. ทำการเกรดเกลี่ยและบดอดเรียบหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6360.00 ตร.ม. |
| 19. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงราวสะพานเขาน้อย 2 หมู่ที่7 | 175,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนที่สัยจรไป-มา มีปลอดภัย | ทำการรื้อราวสะพานเดิมออก และก่อสร้างราวสะพานด้านซ้ายและด้านขวา ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 ม. รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูนกำหนด |
| 20. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิต หมู่ที่1 ,ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ,ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาชะ หมู่ที่ 6 | 498,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ทำการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนสายประชานิมิตจำนวน 1 จุด ถนนสายซอยกลัวเมียจำนวน 1 จุด ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาชะ จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูน กำหนด |

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการแก้ไขปัญหาการระบายนำถนนปลายธาร-กอบแก้ว หมู่ที่3 | 620,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่ท่วมขังบนถนน | (จุดที่ 1 บริเวณตรงข้ามควนซอยยายนุก) วางท่อระบาย 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมขุดคูระบายน้ำ ระยะทาง 194.00 ม. (จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้องแถวป้ากาดวางท่อระบาย 00.60 ม.พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป และฝาปิด ระยะทาง 102.00 ม. (จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายธีระ) วางท่อระบาย 00.60 ม. พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป และฝาปิด ระยะทาง 18500 ม. (จุดที่ 4 บริเวณบ้านนายทวีศักดิ์ ดกลาหล) วางท่อระบาย 00.80 ม.จำนวน 12 ท่อน พร้อมขุดคูระบายน้ำระยะทาง 50.00 ม. รายละเอียดตามที่ อบต.ลำพูนกำหนด |
| 22. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิต (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 | 500,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 580.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2320.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 23. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นศาลาพ่อท่านหลักเมือง หมู่ที่ 1 | 213,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 24. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเปรมจิต หมู่ที่ 5 | 494,000.00 | สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 370.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. |
| 25. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน | 73,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันท่วงที | ส่งเสริมการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน |
| 26. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | 77,748.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีน | ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโดยการฉีดวัคซีน |

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 600.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนและในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ |
| 28. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 600.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนและในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ |
| 29. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) | 35,100.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรด้านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 30. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 24,900.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชนในชุมชน |
| 31. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตตำบลลำพูน | 35,100.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน | จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ |
| 32. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 71,500.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ออกกำลังกาย | จัดการ/เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา |
| 33. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลำพูนคัพ | 22,650.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชยนออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬา |
| 34. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาอปท.คัพ อำเภอบ้านนาสาร | 19,886.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬา |
| 35. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสระบัวคัพ | 20,045.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสระบัวคัพ |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| 36. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น(อบจ.สุราษฎร์ธานีคัพ) | 20,894.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย | จัดการแข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น |
| 37. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43,520.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะชุดปฏิบัติการจิตอาสา | ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน |
| 38. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 | 169,588.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับงาน อปพร. | ผู้เข้ารับการาอบรม จำนวน 35 คน |
| 39. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 11,050.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียนและทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า | อบรมและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของศพด.จำนวน 3 ศูนย์อบต.ลำพูน |
| 40. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศพด.) | 490,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เด็กนักเรียนของ ศพด. ในสังกัดอบต.ลำพูน ได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่และสุขภาพที่แข็งแรง | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.จำนวน3ศูนย์ ในสังกัดอบต.ลำพูน |
| 41. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอน,ค่าวัสดุการศึกษาและเครื่ิ่องเล่นพัฒนาการ) | 170,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กนักเรียนของ ศพด. ในสังกัดอบต.ลำพูน | สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ ศพด.จำนวน3ศูนย์ ในสังกัดอบต.ลำพูน |
| 42. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 113,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของ ศพด.ในสังกัดอบต.ลำพูน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.ในสังกัดอบต.ลำพุน |

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,596,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน3โรงเรียน |
| 44. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการงานประเพณีขวัญข้าว | 25,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการทำขวัญข้าวและร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดกิจกรรมทำขวัญข้าว |
| 45. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน | 16,495.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการสมโภชน์ศาลหลักเมืองและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน | จัดกิจกรรมสมโภชน์ศาลหลักเมือง |
| 46. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 23,863.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | จัดงานประเพณีลอยกระทง |
| 47. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการนำเด็กเข้าวัด | 450.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้เด็กรู้จักประเพณีไทยและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม | จัดกิจกรรมนำเด็กนักเรียนของ ศพด. จำนวน3ศูนย์เข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนา |
| 48. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 71,800.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิและหน้าที่ตนเอง | จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมการแสดงต่างๆ |

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ลำพูน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 4,281,243 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 3,525,558 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 1,803,000.00 | 5 | 1,343,000.00 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 3 | 22,920.00 | 3 | 22,920.00 |
| การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 6 | 2,159,638.00 | 6 | 2,159,638.00 |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |
| รวม | 15 | 3,985,558.00 | 14 | 3,525,558.00 |

หมายเหตุ ** ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-plan)  จะแสดงรายละเอียดโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไม่รวมโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสม

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ลำพูน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเขาตังกวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 | 426,000.00 | 425,000.00 | 425,000.00 | 1,000.00 |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าและออก พร้อมก่อสร้างรั้วของ อบต.ลำพูน | 461,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ | 152,000.00 | 152,000.00 | 152,000.00 | 0.00 |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย | 262,000.00 | 261,000.00 | 261,000.00 | 1,000.00 |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ลำพูน | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 0.00 |
| 7. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) | 62,748.00 | 22,320.00 | 22,320.00 | 40,428.00 |
| 8. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 9. | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศพด.) | 490,000.00 | 403,788.00 | 403,788.00 | 86,212.00 |
| 11. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าสื่อการเรียนการสอนค่าวัสดุการศึกษาและเครื่ิ่องเล่นพัฒนาการ) | 170,000.00 | 130,900.00 | 130,900.00 | 39,100.00 |
| 12. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 113,000.00 | 85,880.00 | 85,880.00 | 27,120.00 |
| 13. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,596,000.00 | 1,496,775.00 | 1,496,775.00 | 99,225.00 |

|  | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการงานประเพณีขวัญข้าว | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 |
| 15. | การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน | 16,495.00 | 16,495.00 | 16,495.00 | 0.00 |

- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565
อบต.ลำพูน บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 52 | 75,156,000.00 | 24 | 1,806,000.00 | 6 | 1,803,000.00 | 5 | 1,343,000.00 |
| 2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 29 | 11,157,276.00 | 14 | 174,781.00 | 3 | 22,920.00 | 3 | 22,920.00 |
| 3.การส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น | 12 | 3,322,768.00 | 10 | 2,447,458.00 | 6 | 2,159,638.00 | 6 | 2,159,638.00 |
| 4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการท่องเที่ยว | 3 | 106,810.00 | - | - |  |  |  |  |
| 5.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 11 | 298,025.00 | - | - |  |  |  |  |
| รวม | 107 | 90,040,879.00 | 48 | 4,428,239.00 | 15 | 3,985,558.00 | 14 | 3,525,558.00 |

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.ลำพูน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายท่าไฟ-วังไทร หมู่ที่ 1 | 436,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 | 483,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยเขาตังกวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 | 425,000 |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 | 1,000,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายซอยสุวรรณ 4 หมู่ที่ 7 | 498,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6. | โครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายซอยพรุลำเพ็ง หมู่ที่ 1 | 210,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาสร้างสรรค์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 1 | 492,500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 | 494,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเมาะ-ประชานิมิตรเชื่อมต่อถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่3 | 2,000,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10. | โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 | 635,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11. | โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 5 | 494,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอบแก้ว-ปลายธาร หมู่ที่ 6 | 2,149,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13. | โครงการปรับปรุงถนนสายกอบแก้ว-คลองหา หมู่ที่ 6 | 473,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14. | โครงการปรับปรุงราวสะพานเขาน้อย 2 หมู่ที่ 7 | 175,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 15. | โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายประชานิมิต หมู่ที่1 ,ถนนสายซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ,ถนนสายซอยกอบแก้ว-เขาชะ หมู่ที่ 6 | 1,004,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16. | โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำถนนปลายธาร-กอบแก้ว หมู่ที่ 3 | 620,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 | 500,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นศาลาพ่อท่านหลักเมือง หมู่ที่ 1 | 213,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเปรมจิตร หมู่ที่ 5 | 494,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | จัดหาวิทยากร/ผู้ฝึกวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอก เพื่อฝีกวิชาชีพให้กับกลุ่มสตรี | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,900,300 |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,259,000 |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 78,000 |  |
| 4. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 300 |  |
| 5. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 300 |  |
| 6. | โครงการฝีกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน | 58,800 |  |
| 7. | การจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง | 0 |  |
| 8. | การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณสี่แยก | 150,000 |  |

4. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ | 152,000 |  |
| 2. | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา | 150,000 |  |
| 3. | โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย | 261,000 |  |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศพด.) | 403,788 |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน,ค่าวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก) | 130,900 |  |
| 6. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 85,880 |  |
| 7. | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 1,496,775 |  |
| 8. | ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มเติมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย | 59,310 |  |
| 9. | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายน้ำ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา | 134,940 |  |
| 10. | โครงการงานประเพณีขวัญข้าว | 25,800 |  |
| 11. | โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน | 16,495 |  |
| 12. | โครงการนำเด็กเข้าวัด | 450 |  |
| 13. | เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรัฐพิธีสำคัญ และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาต่างๆ | 0 |  |

5. นโยบายด้านสุขอนามัย  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 22,320 |  |
| 2. | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (Covid-19) | 139,580 |  |
| 3. | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพูน | 140,000 |  |
| 4. | การจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม เพื่อรองรับขยะในชุมชน | 126,742 |  |
| 5. | การสนับสนุนการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก | 0 |  |

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าและออก พร้อมก่อสร้างรั้วของ อบต.ลำพูน | 460,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ลำพูน | 355,000 |  |
| 3. | เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการทำงานของพนักงานส่วนตำบล โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน | 180,000 |  |
| 4. | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับภายในสำนักงาน | 277,700 |  |
| 5. | เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 0 |  |

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  สามารถสรุปได้  ดังนี้

1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561)

1.2  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสามารถดำเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ  50  ของแผนฯ

1)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   107 โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   48  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  44.86

| การดำเนินงาน | แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2565 | แผนการดำเนินงาน 2564 | ข้อบัญญัติ 2565 | ดำเนิน การ ได้จริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนโครงการ | 107 | 48 | 48 | 21 |
| ร้อยละ | - | 45.36 | 45.36 | 43.75 |

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2564  มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมในปริมาณมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในปีงบประมาณ  สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมากขึ้น  ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำกัด  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ จากการจ่ายขาดเงินสะสม  และการจัดทำและเสนอโครงการช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทันในปีงบประมาณ

2  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนดำเนินการแก้ไขให้  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพึงพอใจ  หากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

3  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

(2) จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยมาก

(3)  การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(4) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(5) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

4  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา)

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

1.  การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ  รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2)  การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

(3)  บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

(4)  ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

(5) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การบริการประชาชน

1)  ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ประปา และไฟฟ้า ใช้สามารถใช้งานได้ดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

2)  ควรปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

3)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่นผ่านทางหอกระจายข่าว  บอร์ดปิดประกาศประจำหมู่บ้าน  เว็ปไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ่อยๆ

4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม  เช่น รพ.สต.บ้านปลายน้ำ  สาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลบ้านนาสาร  เกษตรอำเภอ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และการบริการแก่ประชาชน

5)  การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากขึ้น  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมากขึ้น

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนสามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนในตำบล  จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.ลำพูน ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
           	ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

(นายเสกศรรณ  กาโห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน