รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 |
| 2. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 |
| 3. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 |
| 5. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำ ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 |
| 6. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปลายน้ำ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.2 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3 |
| 8. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3 |
| 9. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4 |
| 11. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4 |
| 12. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.4 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 13. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายธารราชรักษา ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5 |
| 14. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายธารราชรักษา ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5 |
| 15. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปลายธารราชรักษา ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.5 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 16. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6 |
| 17. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6 |
| 18. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.6 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ (ระบุสถานที่ด้วย) | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |  |  |  |
| 19. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 1. เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 40 คน | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตัวเองและครอบครัว | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7 |
| 20. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตามโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น 2. เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7 |
| 21. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 1. เพื่อส่งเสริมให้แม่เด็กได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม | หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอดบุตร จำนวน 30 คน | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม | แม่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้นมบุตร ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ มากขึ้น | สำนักปลัด | คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.7 |
| รวม | 21 โครงการ | - | - | 135,520 | 135,520 | 135,520 | 135,520 | - | - | - | - |